## Puntos de funcion
PUNTOS DE FUNCION ESTIMADOS | 572.3702
Consulta de vuelos, hoteles, excursiones, visitas guiadas y paquetes |  | Estimacion de los valores del dominio de informacion.
Cantidad
Numero de entradas de usuario | 1 | Valor de dominio de informacion
Numero de salidas de usuario | 5
Numero de peticiones de usuario | 5 |  | Cantidad | Optimista | Probable | Pesimista | Cuenta estimada | Peso | PF
Numero de archivos | 2 | Numero de entradas de usuario | 11 | 9.35 | 11 | 13.2 | 11.0917 | 4 | 44.3667
Numero de interfaces externas | 0 | Numero de salidas de usuario | 30 | 25.5 | 30 | 36 | 30.25 | 5 | 151.25
|  | Numero de peticiones de usuario | 31 | 26.35 | 31 | 37.2 | 31.2583 | 4 | 125.0333
Reservas de vuelos, hoteles, excursiones, visitas guiadas y paquetes |  | Numero de archivos | 12 | 12 | 12 | 18 | 13 | 10 | 130
| Cantidad | Numero de interfaces externas | 4 | 4 | 4 | 6 | 4.3333 | 7 | 30.3333
Numero de entradas de usuario | 5 | Total | [6 empty] | 480.9833
Numero de salidas de usuario | 5
Numero de peticiones de usuario | 5 | Valor de ajuste de la complejidad
Numero de archivos | 1
Numero de interfaces externas | 1 | Factor | Valor
Pago por distintos medios |  | Copia de seguridad y recuperacion | 5
| Cantidad | Comunicaciónes de datos | 5
Numero de entradas de usuario | 1 | Proceso distribuido | 4
Numero de salidas de usuario | 5 | Rendimiento critico | 5
Numero de peticiones de usuario | 5 | Entorno operativo existente | 3
Numero de archivos | 1 | Entrada de datos en linea (on-line) | 5
Numero de interfaces externas | 1 | Transacciones de entrada en multiples pantallas | 3
|  | Archivos maestros actualizados en linea (on-line) | 3
Financiacion por distintos medios |  | Complejidad de valores del dominio de informacion | 2
| Cantidad | Complejidad del procesamiento interno | 2
Numero de entradas de usuario | 1 | Codigo diseñado para la reutilizacion | 5
Numero de salidas de usuario | 5 | Conversion/Instalacion en diseño | 3
Numero de peticiones de usuario | 5 | Instalaciones multiples | 5
Numero de archivos | 1 | Aplicación diseñada para el cambio | 4
Numero de interfaces externas | 2
|  | Factor de ajuste de complejidad | 1.19
Cancelacion de vuelos
Cantidad
Numero de entradas de usuario | 1
Numero de salidas de usuario | 2
Numero de peticiones de usuario | 1
Numero de archivos | 1
Numero de interfaces externas | 0
Realizar estadisticas semanales, mensuales y anuales
Cantidad
Numero de entradas de usuario | 0
Numero de salidas de usuario | 1
Numero de peticiones de usuario | 5
Numero de archivos | 1
Numero de interfaces externas | 0
Proyectar preferencias de clientes
Cantidad
Numero de entradas de usuario | 0
Numero de salidas de usuario | 1
Numero de peticiones de usuario | 1
Numero de archivos | 1
Numero de interfaces externas | 0
Ranquear clientes dependiendo su comportamiento
Cantidad
Numero de entradas de usuario | 0
Numero de salidas de usuario | 1
Numero de peticiones de usuario | 1
Numero de archivos | 1
Numero de interfaces externas | 0
Llevar estadisticas sobre finanzas de la compañía
Cantidad
Numero de entradas de usuario | 0
Numero de salidas de usuario | 1
Numero de peticiones de usuario | 1
Numero de archivos | 1
Numero de interfaces externas | 0
Registro de usuarios
Cantidad
Numero de entradas de usuario | 1
Numero de salidas de usuario | 2
Numero de peticiones de usuario | 1
Numero de archivos | 1
Numero de interfaces externas | 0
Login de usuarios
Cantidad
Numero de entradas de usuario | 1
Numero de salidas de usuario | 2
Numero de peticiones de usuario | 1
Numero de archivos | 1
Numero de interfaces externas | 0