## Project Planner
Ejercicio B
|  |  | Period Highlight: | 1
ACTIVITY | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
C | 1 | 2 | 100%
E | 3 | 3 | 100%
I | 6 | 4 | 100%
K | 10 | 5 | 100%
A | 1 | 1 | 100%
B | 2 | 2 | 100% | bar: PERIODS 4 to PERIODS 5
D | 1 | 4 | 100%
F | 6 | 5 | 100%
G | 11 | 1 | 100% | bar: PERIODS 12 to PERIODS 14
H | 6 | 8 | 100% | bar: PERIODS 14
J | 3 | 2 | 100% | bar: PERIODS 5 to PERIODS 9
L | 5 | 2 | 100% | bar: PERIODS 7 to PERIODS 9
M | 5 | 3 | 100%
N | 8 | 6 | 100%