## Sheet1
| FA | RS | DP | DD | CO | IN | IM | OM | RE
identificar los posibles mcvs | bar: FA
seleccionar un modelo para el proyecto | bar: FA
establecer la matriz de actividades para el mcvs | bar: FA
asignar los recursos del proyecto | bar: FA to RE
definir el entorno del proyecto | bar: FA to DD
planificar la gestion del proyecto | bar: FA to RS
analizar riesgos | bar: FA to OM
realizar la planificacion de contingencias | bar: RS to OM
gestionar el proyecto | bar: FA to RE
implementar el sistema de informes de problemas | bar: FA to RE
archivar registros | bar: RS to RE
planificar la garantia de calidad del software | bar: RS to DP
desarrollar metricas de calidad | bar: RS to CO
gestionar la calidad del software | bar: FA to RE
identificar necesidades de mejora de la calidad | bar: FA to RE
identificar las ideas o necesidades | bar: FA to DP
formular las soluciones potenciales | bar: FA to RS
dirigir los estudios de viabilidad | bar: FA to RS
planificar la transicion del sistema (si se aplica) | bar: FA to DP; OM to RE
refinar y finalizar la idea o necesidad | bar: RS to DP
| FA | RS | DP | DD | CO | IN | IM | OM | RE
analizar las funciones del sistema | bar: x RS to x DP
desarrollar la arquitectura del sistema | bar: x RS to x DP
descomponer los requisitos del sistema | bar: x RS to x DP
definir y desarrollar los requistos del software | bar: x RS to x DP
definir los requisitos de interfaz | bar: x RS to x DP
priorizar e integrar los requisitos del software | bar: x RS to x DP
realizar el diseño preliminar | bar: x DP
analizar el flujo de informacion | bar: x DP to x DD
diseñar la base de datos | bar: x DP to x DD
diseñar las interfaces | bar: x DP to x DD
seleccionar o desarrollar algoritmos | bar: x RS; x DD
realizar el diseño detallado | bar: x DD
crear los datos de prueba | bar: x DP to x DD
crear el codigo fuente | bar: x DP to x CO
generar el codigo objeto | bar: x DP to x CO
crear la documentacion de operación | bar: x DP to x CO
planificar la integracion | bar: x DP
realizar la integracion | bar: x DD; x IN
planificar la instalacion | bar: x DP; x IN
distribuir el software | bar: x IM to x OM
instalar el software | bar: x IM to x OM
cargar la base de datos | bar: x IM to x OM
aceptar el software en el entorno de operación | bar: x IM to x OM
realizar las actualizaciones | bar: x OM
operar el sistema | bar: x OM
proveer de asistencia tecnica y consultas | bar: x OM
mantener el historico de peticiones de soporte | bar: x OM
realizar el mantenimiento correctivo | bar: x OM
reaplicar el ciclo de vida del software | bar: x OM
notificar al usuario | bar: x OM to x RE
conducir operaciones en paralelo | bar: x RE
retirar el sistema | bar: x RE
planificar la verificacion y validacion | bar: x RS to x DP
ejecutar las tareas de verificacion y validacion | bar: x RS to x RE
recoger y analizar los datos de las metricas | bar: x RS to x RE
planificar las pruebas | bar: x DD to x CO
desarrollar las especificaciones de las pruebas | bar: x DD to x CO
ejecutar las pruebas | bar: x CO to x OM
planificar la gestion de configuracion | bar: x RS to x DP
realizar la identificacion de la configuracion | bar: x RS to x IN
realizar el control de la configuracion | bar: x DP to x RE
realizar la informacion del estado de la configuracion | bar: x DP to x RE
planificar la documentacion | bar: x RS to x DP
implementar la documentacion | bar: x DD to x CO
producir y distribuir la documentacion | bar: x IN to x IM
planificar el programa de formacion | bar: x RS to x DP
desarrollar los materiales de formacion | bar: x DP to x IN
validar el programa de formacion | bar: x IN to x OM
implementar el programa de formacion | bar: x IM to x OM