## Puntos casos de uso
Calculo de esfuerzo con puntos casos de uso
TCF (Factor de complejidad tecnica)
UCP = UUCP + TCF + ECF |  | 92.7556
PF (Factor de productividad): |  | 20 |  | Factor Tecnico | Descripcion | Peso dado | Impacto percibido | Factor calculado
Estimacion de horas/hombre |  | 1855.112
|  |  |  | T1 | Sistema distribuido | 2 | 5 | 10
|  |  |  | T2 | Rendimiento o tiempo de respuesta | 1 | 5 | 5
UUCW (Peso de los casos de uso sin ajustar) |  |  |  | T3 | Eficiencia del usuario final | 1 | 3 | 3
|  |  |  | T4 | Procesamiento interno complejo | 1 | 3 | 3
Tipo de caso de uso | Peso (factor) | Numero de casos de uso | Resultado | T5 | El codigo debe ser reutilizable | 1 | 5 | 5
|  |  |  | T6 | Facilidad de instalacion | 0.5 | 0 | 0
Simple | 5 | 4 | 20 | T7 | Facilidad de uso | 0.5 | 5 | 2.5
Medio | 10 | 4 | 40 | T8 | Portabilidad | 2 | 0 | 0
Complejo | 15 | 2 | 30 | T9 | Facilidad de cambio | 1 | 5 | 5
|  | Total UUCW: | 90 | T10 | Concurrencia | 1 | 5 | 5
|  |  |  | T11 | Caracteristicas especiales de seguridad | 1 | 3 | 3
UAW(Pesos de los actores sin ajustar) |  |  |  | T12 | Provee acceso directo a terceras partes | 1 | 2 | 2
|  |  |  | T13 | Se requiere entrenamiento de usuario | 1 | 2 | 2
Tipo de Actor | Peso (factor) | Numero de actores | Resultado |  |  |  | Total: | 45.5
[7 empty] | TCF: | 1.055
Simple | 1 | 1 | 1
Medio | 2 | 0 | 0 | ECF (Factor de Complejidad Ambiental)
Complejo | 3 | 7 | 21
|  | Total UAW: | 22 | Factor Ambiental | Descripcion | Peso | Impacto percibido | Factor Calculado
UUCP(Calculo de los puntos de los casos de uso sin ajustar) |  |  |  | E1 | Familiaridad con el modelo UML | 1.5 | 3 | 4.5
|  |  |  | E2 | Personal tiempo parcial | -1 | 0 | 0
Total UUCP: | 112 |  |  | E3 | Capacidad del analista lider | 0.5 | 4 | 2
|  |  |  | E4 | Experiencia en la aplicación | 0.5 | 2 | 1
|  |  |  | E5 | Experiencia en orientacion a objetos | 1 | 3 | 3
|  |  |  | E6 | Motivacion | 1 | 5 | 5
|  |  |  | E7 | Dificultad del lenguaje de programacion | -1 | 3 | -3
|  |  |  | E8 | Estabilidad de los requerimientos | 2 | 4 | 8
[7 empty] | Factor ambiental: | 20.5
[7 empty] | ECF: | 0.785